## 🚀 DÉMO TBEX
tbex
VERSION DÉMO · APERÇU GRATUIT
Plan d'action annuel
Vous avez sous les yeux la VERSION DÉMO de notre tableau « Plan d'action annuel ». Cette version vous permet de découvrir la structure, les onglets, les formules et la mise en page. Les données ont été anonymisées et limitées : noms remplacés par 'Salarié 01', 'Enfant 01', etc. ⚠ Cette version est verrouillée en lecture seule. ➤ Pour acheter la version COMPLÈTE et débloquer toutes les fonctionnalités :
39 €
👉 tbex.fr · contact@tbex.fr
✓ Dans la version complète :
• 3 vues croisées : OKR, Gantt, Kanban (synchronisées automatiquement)
• 25 actions pré-réparties sur 6 grands objectifs annuels
• Suivi du statut et du % d'avancement (mises en forme conditionnelles)
• Tableau de bord synthétique pour réunions d'équipe
• Toutes les feuilles déverrouillées et personnalisables
• Support inclus 30 jours après l'achat

## 📋 OKR
0.01
N° | Objectif clé (O) | Résultat clé (KR) / Activité | Tâches à faire | Bénéficiaires | Responsable | Date prévue | Échéance | Statut | % Avancement | Date réalisée | Indicateurs de réussite | Observations / Leçons apprises
O1 — RENTRÉE ET ACCUEIL : Garantir une rentrée réussie
1 | Garantir une rentrée réussie | Présentation des équipes et des règles | Préparer support de présentation, travailler les règles, communiquer dates, planifier la réunion | Parents | Coordination + Équipe | 22/07/2025 | 19/07/2025 | Terminé | 100% | 22/07/2025 | Taux de présence des familles > 80% | Préparer un support avec des images et préparer la salle avant le jour J
2 |  | Période d'inscription | Préparer formulaires, communiquer dates, préparer accueil, organiser évaluations d'entrée | Parents | Équipe pédagogique | Août 2025 | Août 2025 | Terminé | 100% | 2025-09-01 | 100% inscriptions validées, dossier complet | ⚠️ Date non respectée. Améliorer la communication entre équipes et respecter les délais.
3 |  | Distribution des uniformes | Commander uniformes, organiser répartition, communiquer dates | Parents / Élèves | Coordination + Équipe pédagogique | Août 2025 | Août 2025 | Terminé | 100% | 2025-09-01 | Chaque élève équipé, pas de réclamation majeure | ⚠️ Date non respectée, mauvaise organisation. Revoir le processus.
4 |  | Journée d'accueil des familles | Préparer projet péda, support de présentation, communiquer dates | Parents | Coordination + Équipe + Péda | 18/09/2025 | 13/09/2025 | Terminé | 100% | 18/09/2025 | Forte participation des familles, retours positifs | ✅ Bonne organisation dans l'ensemble
5 |  | Jour de rentrée scolaire | Communiquer dates, préparer accueil, mettre à jour outils de suivi | Parents / Élèves | Toute l'équipe | 2025-09-09 | 2025-02-09 | Terminé | 100% | 23/09/2025 | Élèves intégrés, climat serein | ✅ Tout s'est bien déroulé
O2 — ÉVÉNEMENTS PÉDAGOGIQUES : Favoriser la curiosité et la créativité
6 | Favoriser la curiosité et la créativité | Sorties extrascolaires | Identifier lieux, préparer devis, organiser transport et encadrement, communiquer dates | Bénéficiaires | Coordination + Équipe d'animation | Oct-Juil (5 sessions) | Avant chaque sortie | En cours | 20% |  | Participation 100%, respect planning, élèves bien encadrés, bilan positif
7 |  | Soutien scolaire | Identifier besoins, organiser groupes, préparer supports, prévoir matériel | Bénéficiaires + Écoles | Équipe pédagogique | Oct-Juil (4 sessions) | Avant chaque session | En cours | 25% |  | Participation 100%, résultats positifs > 70%, présence externe > 50%
8 |  | Vacances scolaires (activités) | Planifier activités, préparer matériel, organiser sorties | Bénéficiaires | Équipe animation | Oct-Juil (5 périodes) | Avant chaque période | En cours | 20% |  | Participation élèves, bilan positif
9 |  | Concours d'écriture, lecture et expression orale | Définir catégories et critères, préparer matériel, préparer enfants, prévoir récompenses | Bénéficiaires | Équipe anim + péda | Fév, Avr, Juil 2026 | 2 sem. avant chaque concours | Non commencé | 0% |  | Participation > 80%, confiance en soi, motivation et satisfaction 100%
10 |  | Journée des langues | Préparer les ateliers linguistiques | Bénéficiaires | Équipe anim + péda | 22/05/2026 | 2026-08-05 | Non commencé | 0% |  | Diversité de langues représentées, productions élèves
11 |  | Journée culturelle | Choisir thématique, inviter intervenants extérieurs, organiser exposition | Bénéficiaires | Équipe animation | 2026-10-06 | 27/05/2026 | Non commencé | 0% |  | Exposition réalisée, implication élèves
O3 — ÉVÉNEMENTS INSTITUTIONNELS : Renforcer le lien école-familles et assurer le suivi éducatif
12 | Renforcer le lien école-familles et assurer le suivi éducatif | Réunions parents-professeurs | Informer les familles, préparer supports pédagogiques, préparer et vérifier les bulletins | Parents / Élèves | Équipe pédagogique | 15/01/2026 et 25/06/2026 | Avant chaque réunion | Non commencé | 0% |  | Taux de présence à 100%, retours constructifs
13 |  | Ateliers parents | Identifier thématiques, préparer atelier, informer parents | Parents | Coordination + Équipe | 30/10, 29/01, 26/03, 28/05 | 24/10, 23/01, 20/03, 22/05 | En cours | 25% |  | Participation régulière, satisfaction familles
14 |  | Évaluation des élèves | Planifier évaluations, préparer outils, organiser la semaine | Bénéficiaires | Équipe pédagogique | 08/12, 16/03, 08/06 | 01/12, 09/03, 01/06 | Non commencé | 0% |  | 100% évaluations réalisées
O4 — ÉVÉNEMENTS FESTIFS : Créer le sentiment d'appartenance à la communauté éducative
15 | Créer le sentiment d'appartenance | Halloween | Prévoir déco, déguisements, bonbons | Bénéficiaires | Coordination + Équipe d'animation | 31/10/2025 | 24/10/2025 | Terminé | 100% | 29/10/2025 | Organisation réussie, forte participation | ✅ L'événement s'est bien déroulé
16 |  | Fête de Noël / Fin d'année civile | Organiser déco, préparer spectacle, prévoir goûter | Bénéficiaires | Équipe animation | 25/12/2025 et 01/01/2026 | 15/12/2025 | Terminé | 0% |  | Organisation réussie, spectacle présenté, familles satisfaits
17 |  | Carnaval | Organiser défilé, préparer chants et danses | Bénéficiaires | Équipe animation | 17/02/2026 | 2026-10-02 | Non commencé | 0% |  | Défilé réussi, élèves actifs et bien encadrés
18 |  | Pâques | Préparer ateliers, prévoir chocolat | Bénéficiaires | Équipe animation | 2026-05-04 | 30/03/2026 | Non commencé | 0% |  | Ateliers bien préparés, participation enfants
19 |  | Fête des mères | Préparer ateliers (cadeaux, cartes) | Bénéficiaires | Équipe animation | 31/05/2026 | 25/05/2026 | Non commencé | 0% |  | Cadeaux réalisés par tous, retours familles positifs
20 |  | Fête des pères | Préparer ateliers (cadeaux, cartes) | Bénéficiaires | Équipe animation | 21/06/2026 | 15/06/2026 | Non commencé | 0%
O5 — ÉVÉNEMENTS CITOYENS : Sensibiliser aux valeurs républicaines et à la citoyenneté
21 | Sensibiliser aux valeurs républicaines et à la citoyenneté | Journée de la citoyenneté | Préparer ateliers sur la citoyenneté | Bénéficiaires | Équipe animation | 2026-09-03 | 2026-02-03 | Non commencé | 0% |  | Implication élèves, productions affichées
22 |  | Journée de l'environnement | Organiser actions de nettoyage | Bénéficiaires | Équipe animation | 25/02/2026 et 05/06/2026 | 18/02/2026 | Non commencé | 0% |  | Zone nettoyée, sensibilisation réussie, élèves bien encadrés
23 |  | Journée du 14 juillet | Informer parents, contacter mairie de Démbéni, choisir élèves, organiser transport | Bénéficiaires | Toute l'équipe | 14/07/2026 | 2026-07-07 | Non commencé | 0% |  | Activité réalisée, élèves connaissent symboles
24 |  | Journée internationale des droits de l'enfant | Organiser ateliers de sensibilisation aux droits fondamentaux | Bénéficiaires | Équipe animation | 20/11/2025 | 13/11/2025 | Non commencé | 0% |  | Productions élèves, connaissance élèves
O6 — FIN D'ANNÉE : Clôturer l'année scolaire et valoriser les acquis
25 | Clôturer l'année et valoriser les acquis | Fête de l'école | Préparer spectacle, organiser la journée, prévoir goûter, préparer activités, informer parents | Parents / Élèves | Toute l'équipe | 2026-11-07 | 2026-01-07 | Non commencé | 0% |  | Spectacle présenté, familles présentes, ambiance positive

## 📅 Gantt
📅 Diagramme de Gantt — Plan d'action annuel 2025-2026
N° | Objectif | Activité | Responsable | Statut | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil
O1 — RENTRÉE ET ACCUEIL
1 | Rentrée réussie | Présentation des équipes et des règles | Coordination + Équipe | ✅ Terminé | █
2 |  | Période d'inscription | Équipe pédagogique | ✅ Terminé | █
3 |  | Distribution des uniformes | Coordination + Équipe pédagogique | ✅ Terminé | █
4 |  | Journée d'accueil des familles | Coordination + Équipe + Péda | ✅ Terminé |  | █
5 |  | Jour de rentrée scolaire | Toute l'équipe | ✅ Terminé |  | █
O2 — ÉVÉNEMENTS PÉDAGOGIQUES
6 | Curiosité et créativité | Sorties extrascolaires | Coordination + Équipe d'animation | 🔄 En cours |  |  | █ |  | █ |  |  | █ |  | █ |  | █
7 |  | Soutien scolaire | Équipe pédagogique | 🔄 En cours |  |  | █ |  |  | █ |  |  |  | █ |  | █
8 |  | Vacances scolaires (activités) | Équipe animation | 🔄 En cours |  |  | █ |  |  | █ |  |  |  | █ |  | █
9 |  | Concours d'écriture, lecture, expression orale | Équipe anim + péda | ⏳ Non commencé | [6 empty] | █ |  | █ |  |  | █
10 |  | Journée des langues | Équipe anim + péda | ⏳ Non commencé | [9 empty] | █
11 |  | Journée culturelle | Équipe animation | ⏳ Non commencé | [10 empty] | █
O3 — ÉVÉNEMENTS INSTITUTIONNELS
12 | Lien école-familles | Réunions parents-professeurs | Équipe pédagogique | ⏳ Non commencé | [5 empty] | █ |  |  |  |  | █
13 |  | Ateliers parents | Coordination + Équipe | 🔄 En cours |  |  | █ |  |  | █ |  | █ |  | █
14 |  | Évaluation des élèves | Équipe pédagogique | ⏳ Non commencé |  |  |  |  | █ |  |  | █ |  |  | █
O4 — ÉVÉNEMENTS FESTIFS
15 | Sentiment d'appartenance | Halloween | Coordination + Équipe d'animation | ✅ Terminé |  |  | █
16 |  | Fête de Noël / Fin d'année civile | Équipe animation | ⏳ Non commencé |  |  |  |  | █ | █
17 |  | Carnaval | Équipe animation | ⏳ Non commencé | [6 empty] | █
18 |  | Pâques | Équipe animation | ⏳ Non commencé | [8 empty] | █
19 |  | Fête des mères | Équipe animation | ⏳ Non commencé | [9 empty] | █
20 |  | Fête des pères | Équipe animation | ⏳ Non commencé | [10 empty] | █
O5 — ÉVÉNEMENTS CITOYENS
21 | Valeurs républicaines | Journée de la citoyenneté | Équipe animation | ⏳ Non commencé | [7 empty] | █
22 |  | Journée de l'environnement | Équipe animation | ⏳ Non commencé | [6 empty] | █ |  |  |  | █
23 |  | Journée du 14 juillet | Toute l'équipe | ⏳ Non commencé | [11 empty] | █
24 |  | Journée internationale des droits de l'enfant | Équipe animation | ⏳ Non commencé |  |  |  | █
O6 — FIN D'ANNÉE
25 | Clôture et valorisation | Fête de l'école | Toute l'équipe | ⏳ Non commencé | [11 empty] | █

## ✅ Kanban
✅ Tableau Kanban — Plan d'action annuel 2025-2026
| ⏳ NON COMMENCÉ |  | 🔄 EN COURS |  | ✅ TERMINÉ
| 9 | Concours d'écriture, lecture, expression orale | 6 | Sorties extrascolaires (20%) | 1 | Présentation des équipes et des règles
| 10 | Journée des langues | 7 | Soutien scolaire (25%) | 2 | Période d'inscription
| 11 | Journée culturelle | 8 | Vacances scolaires - activités (20%) | 3 | Distribution des uniformes
| 12 | Réunions parents-professeurs | 13 | Ateliers parents (25%) | 4 | Journée d'accueil des familles
| 14 | Évaluation des élèves |  |  | 5 | Jour de rentrée scolaire
| 16 | Fête de Noël / Fin d'année civile | 4 activités |  | 15 | Halloween
| 17 | Carnaval
| 18 | Pâques |  |  | 6 activités
| 19 | Fête des mères
| 20 | Fête des pères
| 21 | Journée de la citoyenneté
| 22 | Journée de l'environnement
| 23 | Journée du 14 juillet
| 24 | Journée internationale des droits de l'enfant
| 25 | Fête de l'école
15 activités
Légende couleurs :
| ⬤ | O1 — Rentrée et accueil
| ⬤ | O2 — Événements pédagogiques
| ⬤ | O3 — Événements institutionnels
| ⬤ | O4 — Événements festifs
| ⬤ | O5 — Événements citoyens
| ⬤ | O6 — Fin d'année

## 📊 Dashboard
📊 Dashboard — Suivi du Plan d'action 2025-2026
| 🎯 KPIs GLOBAUX | Total | Terminé | En cours | Non commencé
Nombre d'activités
| Pourcentage | 100%
Avancement global moyen
📊 AVANCEMENT PAR OBJECTIF
| Objectif | Nb activités | Terminées | Avancement | Statut | Objectif | Avancement | Statut | Nombre
| O1 — Rentrée et accueil |  |  |  |  | O1 Rentrée |  | Terminé
| O2 — Événements pédagogiques |  |  |  |  | O2 Pédagogique |  | En cours
| O3 — Événements institutionnels |  |  |  |  | O3 Institutionnel |  | Non commencé
| O4 — Événements festifs |  |  |  |  | O4 Festif
| O5 — Événements citoyens |  |  |  |  | O5 Citoyen
| O6 — Fin d'année |  |  |  |  | O6 Fin d'année